## Deckblatt
KOSTENERMITTLUNG NACH DIN 276:2018-12
Projekt | MFH Berlin-Pankow, 18 WE
Erstellt am | 2026-05-27 15:52
Gebäudeart | Mehrfamilienhaus / Mehrgeschossiger Wohnungsbau [wohngebaeude_mfh]
Qualitätsstandard | standard_mittel
Standort (Bundesland) | Berlin [BE]
Großstadt-Zuschlag | Berlin
HOAI-Leistungsphase | LP3
Kostenstand BKI | 2025-Q1
Projekt-Stichtag | 2026-Q2
Regionalfaktor | 1.1342
Index-Hochrechnungsfaktor | 1.0556
BGF (Brutto-Grundfläche) | 2.150 m²
BRI (Brutto-Rauminhalt) | 7.740 m³
NUF (Nutzungsfläche) | 1.620 m²
Geschosszahl | 5
Bauwerkskosten (KG 300+400) netto | 7310408.5
Herstellungskosten (KG 200–700) netto | 9240979.5
Summe netto | 9240979.5
MwSt. 19 % | 1755786.09
Summe brutto | 10996765.59
Risikoaufschlag (AHO 9, 13.0% auf KG3+4) | 950353.1
Gesamtkosten inkl. Risiko (netto) | 10191332.6
80%-Konfidenzintervall unten | 6894805.72
80%-Konfidenzintervall oben | 11845799.69
95%-Konfidenzintervall unten | 5975436.68
95%-Konfidenzintervall oben | 13668371.34

## Kostenberechnung_DIN276
KG | Bezeichnung | Einheit | Menge | €/Einheit (netto) | Summe netto € | MwSt 19% | Summe brutto € | 80%-KI unten | 80%-KI oben | 95%-KI unten | 95%-KI oben
200 | Vorbereitende Maßnahmen | m2 BGF | 2150 | 65.85 | 141577.5 | 26899.72 | 168477.22 | 65183.26 | 238187.61 | 46272.08 | 335533.75
300 | Bauwerk – Baukonstruktionen | m2 BGF | 2150 | 2669.87 | 5740220.5 | 1090641.9 | 6830862.4 | 4078106.81 | 7614494.87 | 3457400.18 | 8981524.19
400 | Bauwerk – Technische Anlagen | m2 BGF | 2150 | 730.32 | 1570188 | 298335.72 | 1868523.72 | 996259.17 | 2239652.77 | 804161.81 | 2774658.76
500 | Außenanlagen und Freiflächen | m2 BGF | 2150 | 179.59 | 386118.5 | 73362.51 | 459481.01 | 140028.34 | 712040.43 | 91086 | 1094634.12
600 | Ausstattung und Kunstwerke | m2 BGF | 2150 | 47.89 | 102963.5 | 19563.06 | 122526.56 | 26990.85 | 208181.77 | 15725.59 | 357315.95
700 | Baunebenkosten | m2 BGF | 2150 | 604.61 | 1299911.5 | 246983.18 | 1546894.68 | 870397.22 | 1793090 | 718980 | 2170714.82
| Bauwerkskosten KG 300+400 |  |  |  | 7310408.5
| Herstellungskosten KG 200–700 |  |  |  | 9240979.5
| Summe netto |  |  |  | 9240979.5 | 1755786.09 | 10996765.59
| Risiko AHO 9 (13.0%) |  |  |  | 950353.1
| Gesamtkosten inkl. Risiko (netto) |  |  |  | 10191332.6

## Mengen_DIN277
Bezugseinheit (DIN 277) | Menge
BGF | 2150
BRI | 7740
GRF | 460
AWF | 1380
IWF | 3200
DEF | 1700
DAF | 460
NUF | 1620
AUF | 0
FBG | 0
Geschosse | 5
Quelle: manuell/dict

## Methodik_Quellen
Datenbasis Kostenkennwerte
BKI Baukosten Gebäude Neubau 2025 (Bundesdurchschnitt, Q1/2025) – Baukosteninformationszentrum Deutscher Architektenkammern GmbH, Stuttgart.
Normgrundlage
DIN 276:2018-12 'Kosten im Bauwesen' – Beuth Verlag.
DIN 277:2021-08 'Grundflächen und Rauminhalte im Bauwesen' – Beuth Verlag.
HOAI 2021 – Verordnung über die Honorare für Architekten- und Ingenieurleistungen.
AHO Heft Nr. 9 – Untersuchungen zum Leistungsbild des Projektmanagements in der Bau- und Immobilienwirtschaft.
Regionalfaktoren
Auf Bundesländer-Ebene basierend auf der BKI-Regionalfaktortabelle 2025. Großstadt-Zuschläge für 15 NUTS-3-Verdichtungsräume.
Baupreisindex / Hochrechnung
Destatis Fachserie 17 Reihe 4 (GENESIS-Tabelle 61261). Hochrechnung über Quartals-Indexreihe; Prognose ab Q3/2025 via 8-Quartals-Trend (ARIMA(1,1,0)-Surrogat).
Konfidenz-Modell BAYESIAN-BKI (eigene Methode)
Lognormale Modellierung der Kostenstreuung. σ wird aus dem BKI-Streuband (low/high ≈ ±1σ-Quantile) abgeleitet und additiv (Pythagoras) mit der HOAI-Leistungsphasen-Unsicherheit kombiniert. Aggregation über Kostengruppen mit ρ=0,3 (schwach positiv korreliert: gemeinsame Konjunktur-/Standortrisiken).
Konfidenzniveaus: 80 % (z=1,282), 95 % (z=1,645 einseitig / 1,960 zweiseitig).
Risikomodell AHO 9
Phasenabhängige Risikozuschläge auf die Bauwerkskosten KG 300+400. Zusätzlich additive Sonderrisiken (Bestand, Denkmal, Tiefgründung, Schadstoffe, Hochwasser, Baugrund, Innerstädtisch).
Mehrwertsteuer
§ 12 UStG, Regelsteuersatz 19 %. KG 100 (Grundstück) und KG 800 (Finanzierung) werden ohne MwSt. ausgewiesen (i.d.R. nicht USt.-pflichtig).
Haftungsausschluss
Diese maschinell erstellte Kostenermittlung basiert auf statistischen Mittelwerten und ersetzt nicht die geprüfte und unterzeichnete Kostenermittlung des verantwortlichen Architekten nach HOAI § 6.